## 2026项目库
安徽省农垦事业管理局2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库明细表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务（内容、规模及补助标准） | 时间进度 | 总投资（万元） | 绩效目标 | 群众参与及带农联农机制等情况 | 备注
| 总计 | [6 empty] | 12561.77
产业类 | 潘村湖农场公司红薯产品加工一期项目 | 新建 | 战略发展部 | 潘村湖农场公司，钱超 | 明光市 | 建设红薯粉丝生产线一条，年产优质红薯粉丝 1000 吨。建设红薯干（片/丁）生产线一条，年产各类红薯干产品1000 吨。配套建设原料库、成品库、质检室及必要的配套设施。 | 2025年12月—2026年12月 | 2000 | 建成红薯粉丝生产线红薯干生产线各一条，项目建成达产侯年产优质红薯粉丝和红薯干产品各1000吨。 | 带动周边地区扩大红薯的种植面积，实现规模化效益，直接增加就业岗位约 50～60 个。
产业类 | 毛豆速冻加工生产线项目 | 新建 | 战略发展部 | 寿西湖农场公司，赵军 | 寿县双桥镇乡村振兴产业园 | 构建5000吨毛豆速冻加工生产线2条。 | 2025年12月—2026年12月 | 2065 | 带动农场种植结构调整和产业转型发展，与农场公司毛豆精深加工相呼应，种植的毛豆经清洗、速冻、包装等加工后，产品附加值进一步提升，利润空间增大，促进农场公司一二产融合发展。 | 种植结构调整后亩均收入增加显著，将大大提高周边农户的种地积极性，带动农场周边农户通过种植毛豆等特色农作物增收。
产业类 | 寿西湖农场公司新建临时钢构仓储库和过道拱形波纹钢屋盖项目 | 新建 | 战略发展部 | 寿西湖农场公司，赵军 | 寿西湖农场公司5万吨粮库院内 | 新建临时钢构仓储库1座，建筑面积1000平方米，新建过道拱形波纹钢屋盖，建筑面积：1700平方米。 | 2025年12月—2026年10月 | 180.9 | 新增粮食仓储容量约2500吨，有效缓解现有仓储设施不足问题，保障区域粮食存储安全。 | 保障农场和地方社会化服务粮食收储能力
产业类 | 安徽省华阳河农场公司第一农业分场粮食产后服务体系配套建设 | 新建 | 战略发展部 | 华阳河农场，方琴 | 华阳河农场一场 | 拟新建烘干仓储设施，烘干处理能力250t/d。主要设备包含：50t房式烘干机5套(配套清理、输送机、除尘类,进粮地坑，钢格栅，提升机，筛子，输送设备等）；1000吨金属钢板仓2套。配套建设收购系统1套，场地砼地坪2000平方米及水电等。拟新建粮食储备粮库1座，仓容一万吨（以小麦容量计）。运营或管护方案：项目建成后，移交农场公司农业服务公司运营管护。华阳河农服公司由华阳河农场独资成立，主要开展全程农业服务，包括生产资料供应、烘干仓储等，有着近10年行业管理运营经验。 | 2026年1月—2026年12月 | 1315 | 新建烘干处理能力250t/d的烘干设施，新建1000吨金属钢板仓2套；新建1万吨粮食储备库1座，能有效防止粮食霉变、腐烂的发生，生态效益突出。 | 务工就业带动，项目建设阶段（4-8月）设置钢构安装辅助工、设备安装辅助工等临时岗位 40 个，优先录用本地农村居民，按 150 元 / 天・人发放劳务报酬，人均增收约1.5万元； 社会化服务带动，辐射周边，降本增效。项目建成后，每年为周边乡镇提供粮食烘干服务、仓储服务，帮助农户避免阴雨天气导致的粮食霉变，年均减少损失80 吨，户均年节约成本 1400 元。
产业类 | 敬亭山茶场公司茶叶自动化烘干加工生产线建设项目 | 新建 | 战略发展部 | 敬亭山茶场有限公司，桑仕武 | 敬亭山茶场公司六队 | 总占地约13亩，新建一座标准化加工车间，总面积约2000平方米；新建综合生产用房，建筑面积350平方米；自动化生产线两条；其他配套附属设施（大门、围墙、道路、绿化、给排水、供电等） | 2026年1月—2026年12月 | 1646.54 | 新建日处理鲜叶12.8吨的生产线；达产后可实现销售收入1228万元，进一步夯实茶园统一经营基础。辐射带动宣州区8.55万亩茶园标准化发展。 | 通过选取原料标准的把控，可辐射带动环敬亭山风景区周边万余亩茶园，约30余户家庭农场加强茶园管理，并以产品活跃周边茶叶市场。
产业类 | 敬亭山茶场公司茶园管理机械采购项目 | 新建（机械采购） | 战略发展部 | 敬亭山茶场有限公司，桑仕武 | 敬亭山茶场公司山北、茶林分公司 | 通过使用机械化管理茶园，达到节本增效的目的，引入适配茶园作业场景的先进农机设备，其中自走式采茶机4台、履带式掘耕机7台、植保无人机5台、配套运输车辆4台 | 2026年1月—2026年10月 | 288.9 | 购置4台自走式采茶机，购置5台植保无人机；项目建成后可实现年节约成本81万元，进一步夯实茶园统一经营基础。 | 采购的茶园管理机械预计可提供不低于5个农机操作手的工作岗位，更可辐射茶林、山北分公司周边区域近千余亩茶园。
产业类 | 皖垦茶业集团农事服务中心烘干线建设项目 | 新建 | 战略发展部 | 敬亭山茶场有限公司，桑仕武 | 敬亭山茶场公司青草湖分公司原四队 | 建设室外烘干机基础5座、金属仓基础4座、集尘间154.56㎡、卸粮房283.36㎡以及配套烘干设施、平房仓配套设备；购置农机设备12台（套）；场地现有建筑拆迁；配套大门、地磅、扦样机、围墙、供电、给排水管网以及厂区外生产道路拓宽 | 2026年1月—2026年11月 | 1667.36 | 新建5台60吨/台烘干机，总烘干能力300吨/批次，新建4台共2000吨的金属仓。项目建成达产后，每年最大烘干粮食15800吨，其中烘干水稻7000吨，烘干小麦8800吨； 进一步夯实农田统一经营基础。提升社会化服务，提高项目周边区域农业现代化水平。 | 项目建成后，农业生产作业机械可为宣州区朱桥乡裕丰村、汪南村、油榨社区、朱家桥社区、九保村、浑水村、魏村等7个村集体提供农业化服务。粮食烘干仓储设备，可为茶场公司及周边乡镇村集体等提供“烘干+仓储”一体化服务，解决粮食播种、收割和烘干问题。
产业类 | 白米山农场公司良种桃示范推广基地建设项目 | 新建 | 战略发展部 | 白米山农场 王仕超 | 白米山农场 | 新建500亩良种桃园，配套水肥一体化管理 | 2025年11月—2026年12月 | 524 | 建成水肥一体化良种桃园500亩 | 项目经济、生态、社会效益显著，改善项目区生态环境，提高环境质量，增加农场经营利润并带动农场职工致富。
产业类 | 梨深加工生产项目 | 新建 | 战略发展部 | 砀山果园场公司，杨志猛 | 砀山果园场公司 | 项目总占地 20 亩，厂房占地面积15亩地，厂房面积 10000 平方米，高 5.5米，通过购置清洗机、去皮去核机、破碎机、漂烫机、灌装机、冷却机、搅拌器、浓缩机、高温灭菌釜、包装机等设备，配套建设给排水、蒸汽、供配电、消防、环境保护设施、地面硬化等公用辅助工程。 | 2025年11月—2026年12月 | 2500 | 项目建成达产后，年消耗酥梨20000吨，可形成年产 1.2万吨冻梨，400吨梨膏及4000吨梨渣，合资公司年销售收入9280万元，预计年净利润 918万元。 | 带动本地区约144人就业
基础设施类 | 安徽省华阳河农场二期泵站远程测控项目 | 新建 | 战略发展部 | 华阳河农场，方琴 | 华阳河农场四场、五场 | 华阳河农场公司第一、四、五农业分场排灌站17座，管道泵22座，每个站点需要安装数据采集，远程控制，自动安全保护，视频监控，网络通讯等设备。另为确保偏远地方泵站，恶劣气候时信号的稳定传输，需架设15条专线宽带。 | 2026年1月—2026年12月 | 166.07 | 产出指标：排灌站17座，管道泵22座改造完成率 100%，监控平台上线运行稳定性达 99%，专线宽带接通率 100%，技术培训覆盖率达 95%。 效益指标：耕地灌溉保障率从 82% 提升至 96%，脱贫户增收占比不低于 22%，泵站管理人员减少 50%。 满意度指标：受益农户及经营主体满意度达 98% 以上。 | 提质增收：通过精准灌溉实现亩均节水 50m³，减少化肥流失 25%，预计年减少旱涝灾害损失 20 万元，带动农户年均增收 25 元 / 亩。 就业带动：项目建设期间吸纳当地劳动力 24人，人均劳务收入 1.25万元。 技术赋能：通过培训提升员工智慧农业操作能力，推动灌溉管理效率提升 2倍，间接降低生产成本 50%
基础设施类 | 安徽省华阳河农场第五农业分场杨岭头新建生态护坡工程项目 | 新建 | 战略发展部 | 华阳河农场，方琴 | 华阳河农场五场 | 新建836米联锁式预制块生态护坡护砌工程 | 2026年1月—2026年12月 | 208 | 新建836米联锁式预制块生态护坡护砌 | 项目建设期带带动本地区就业，项目建成后提升农业生产效益，提高灌溉能力